## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | Fiado NFC - Registro de fiado con llavero NFC para negocios de barrio
Director(a) del Proyecto | Bastián Bustamante
Nombre Empresa Cliente | Negocio de barrio (cliente piloto)
Fecha | 2026-10-18
[7 empty] | AGOSTO | [19 empty] | SEPTIEMBRE | [19 empty] | OCTUBRE | [19 empty] | NOVIEMBRE | [19 empty] | PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1 - DEFINICIÓN Y LEVANTAMIENTO
1.1 | Definición del problema y alcance del producto | Equipo | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 2 V
1.1.1 | Validación del caso de uso con un negocio de barrio | Bastián | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 MI to SEMANA 2 V
1.2 | Levantamiento de requerimientos funcionales (RF01 a RF05) | Equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 100%
1.3 | Investigación de tecnología NFC y viabilidad técnica | Felipe | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 9 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 MA
1.4 | Diseño preliminar del modelo de datos | Bastián | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 4 V
1.5 | Informe Fase 1 y evidencias individuales | Equipo | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 12 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 4 V
1.6 | Configuración del repositorio GitHub y flujo de ramas | Bastián | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 100%
2 | FASE 2 - BASE DE DATOS Y SEGURIDAD
2.1 | Corrección del esquema: aislamiento por negocio, montos en CLP entero, token de portal | Bastián | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 3 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 5 MI
2.2 | Creación de tablas, vista de saldos y alta automática del negocio | Bastián | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 6 | 100% | bar: SEMANA 5 J to SEMANA 6 V
2.3 | Políticas de seguridad por fila y función del portal del cliente | Bastián | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3 | 100%
2.4 | Prueba empírica de aislamiento entre negocios | Bastián | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 100%
3 | FASE 3 - PRIMERA ENTREGA FUNCIONAL
3.1 | Entorno Flutter y compilación Android verificada | Bastián | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | 100%
3.2 | Inicio de sesión del vendedor y pantalla de saldos | Bastián | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | 100%
3.2.1 | Registro de fiados y abonos | Bastián | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 100%
3.2.2 | Historial de movimientos del cliente | Marcelo | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 4 | 100% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 7 L
3.3 | Alta de clientes y buscador con carga paginada | Bastián y Felipe | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 4 | 100% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 7 L
3.3.1 | HITO: Primera demostración funcional (nota 6,0) | Equipo | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 100% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 7 L
4 | FASE 4 - LLAVERO NFC Y PORTAL DEL CLIENTE
4.1 | Gestión del proyecto: carta Gantt y documentación en el repositorio | Bastián | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 100%
4.2 | Lectura del llavero NFC y asociación al cliente | Equipo | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 7 | 100% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 9 L
4.3 | Portal web del cliente con enlace revocable | Bastián | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 100%
4.4 | HITO: Segunda demostración funcional (nota 6,5) | Equipo | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 100% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 9 L
5 | FASE 5 - MEJORAS PEDIDAS EN LA RETROALIMENTACIÓN
5.1 | Límite de crédito visible y aviso al superarlo | Bastián | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 MA
5.2 | Número de boleta asociado a cada movimiento | Felipe | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 MA
5.3 | Modo oscuro de la aplicación | Marcelo | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 MA
5.4 | HITO: Entrega de avance de Fase 2 | Equipo | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 0% | bar: SEMANA 12 MA
6 | FASE 6 - PANEL DE INDICADORES Y CIERRE
6.1 | Panel de indicadores del negocio (dashboard) | Equipo | 2026-10-21 | 2026-11-06 | 17 | 0% | bar: SEMANA 12 MI to SEMANA 14 V
6.2 | Modo sin conexión y sincronización de movimientos | Bastián | 2026-10-21 | 2026-11-06 | 17 | 0% | bar: SEMANA 12 MI to SEMANA 14 V
6.3 | Pruebas integrales y corrección de hallazgos | Equipo | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 | 0% | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 16 V
6.4 | Informe final y manual de usuario | Equipo | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 | 0% | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 16 V
6.5 | HITO: Presentación final | Equipo | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | 0% | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 17 V
LEYENDA
Completado
En curso
Pendiente
Hito / Fase
Semana 1 = lunes 03-08-2026. Las columnas cubren solo días hábiles (lunes a viernes).